## Лист1
Задача | Начало | Окончание | Длительность (дни) | Зависимость | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | 360
1. Инициирование | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 120
1.1 Определение целей и требований | 2026-01-01 | 2026-01-20 | 20
1.2 Исследование предметной области | 2026-01-21 | 2026-03-20 | 60 | 1.1
1.3 Анализ рынка и конкурентов | 2026-03-21 | 2026-04-30 | 40 | 1.2
2. Планирование | 2026-05-01 | 2026-07-31 | 90 | 1.3
2.1 Разработка плана проекта | 2026-05-01 | 2026-06-20 | 50 | 1.3
2.2 Оценка трудозатрат | 2026-06-21 | 2026-07-10 | 20 | 2.1
2.3 Определение ресурсов и сроков | 2026-07-11 | 2026-07-31 | 20 | 2.2
3. Разработка | 2026-08-01 | 2026-09-30 | 60 | 2.3
3.1 Проектирование системы | 2026-08-01 | 2026-08-20 | 20 | 2.3
3.2 Реализация функционала | 2026-08-21 | 2026-09-30 | 40 | 3.1
4. Тестирование | 2026-10-01 | 2026-11-20 | 50 | 3.2
4.1 Проверка функциональности | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 25 | 3.2
4.2 Исправление ошибок | 2026-10-26 | 2026-11-20 | 25 | 4.1
5. Запуск | 2026-11-21 | 2026-12-30 | 40 | 4.2
5.1 Публикация в магазинах | 2026-11-21 | 2026-12-15 | 25 | 4.2
5.2 Поддержка пользователей | 2026-12-16 | 2026-12-30 | 15 | 5.1

## Лист2
Задача | Оптимистичное время | Вероятное время | Пессимистичное время | Длительность | № | Этап | Предшествующий этап | ES | EF | LS | LF | Общий резерв времени | Свободный резерв времени | Объем времени
1. Инициирование |  |  |  | 118.3333 | 0 | Старт
1.1 Определение целей и требований | 15 | 20 | 25 | 20 | 1 | 1.1 Определение целей и требований |  | 2026-01-01 | 2026-01-20 | 2026-01-01 | 2026-01-20 | 0 | 1 | 19
1.2 Исследование предметной области | 40 | 60 | 70 | 58.3333 | 2 | 1.2 Исследование предметной области | 1 | 2026-01-21 | 2026-03-20 | 2026-01-21 | 2026-03-20 | 0 | 1 | 58
1.3 Анализ рынка и конкурентов | 35 | 40 | 45 | 40 | 3 | 1.3 Анализ рынка и конкурентов | 2 | 2026-03-21 | 2026-04-30 | 2026-03-21 | 2026-04-30 | 0 | 1 | 40
2. Планирование |  |  |  | 89.1667 | 4 | 2.1 Разработка плана проекта | 3 | 2026-05-01 | 2026-06-20 | 2026-05-01 | 2026-06-20 | 0 | 1 | 50
2.1 Разработка плана проекта | 45 | 50 | 55 | 50 | 5 | 2.2 Оценка трудозатрат | 4 | 2026-06-21 | 2026-07-10 | 2026-06-21 | 2026-07-10 | 0 | 1 | 19
2.2 Оценка трудозатрат | 10 | 20 | 25 | 19.1667 | 6 | 2.3 Определение ресурсов и сроков | 5 | 2026-07-11 | 2026-07-31 | 2026-07-11 | 2026-07-31 | 0 | 1 | 20
2.3 Определение ресурсов и сроков | 10 | 20 | 30 | 20 | 7 | 3.1 Проектирование системы | 6 | 2026-08-01 | 2026-08-20 | 2026-08-01 | 2026-08-20 | 0 | 1 | 19
3. Разработка |  |  |  | 60 | 8 | 3.2 Реализация функционала | 7 | 2026-08-21 | 2026-09-30 | 2026-08-21 | 2026-09-30 | 0 | 1 | 40
3.1 Проектирование системы | 15 | 20 | 25 | 20 | 9 | 4.1 Проверка функциональности | 8 | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 0 | 1 | 24
3.2 Реализация функционала | 35 | 40 | 45 | 40 | 10 | 4.2 Исправление ошибок | 9 | 2026-10-26 | 2026-11-20 | 2026-10-26 | 2026-11-20 | 0 | 1 | 25
4. Тестирование |  |  |  | 52.5 | 11 | 5.1 Публикация в магазинах | 10 | 2026-11-21 | 2026-12-15 | 2026-11-21 | 2026-12-15 | 0 | 1 | 24
4.1 Проверка функциональности | 10 | 25 | 30 | 23.3333 | 12 | 5.2 Поддержка пользователей | 11 | 2026-12-16 | 2026-12-30 | 2026-12-16 | 2026-12-30 | 0 |  | 14
4.2 Исправление ошибок | 25 | 25 | 50 | 29.1667
5. Запуск |  |  |  | 40
5.1 Публикация в магазинах | 20 | 25 | 30 | 25
5.2 Поддержка пользователей | 15 | 15 | 15 | 15
ИТОГО |  |  |  | 360
Formulas:
LS = [ES]
LF = [EF]