## Лист1
Чистый дисконтированный доход
Период | Денежный поток | Дисконт | Чистая приведенная стоимость
0 | -6700000 | 0.1 | -6700000
1 | 44000000 | 0.1 | 40000000
2 | 44000000 | 0.1 | 36363636.3636
3 | 44000000 | 0.1 | 33057851.2397
4 | 44000000 | 0.1 | 30052592.0361
5 | 44000000 | 0.1 | 27320538.2146
ИТОГО: |  |  | 160094617.854
Индекс доходности |  | 23.8947
Внутренняя норма доходности |  | 656.7%
Срок окупаемости | 4

## Лист3
Месяц | Пользователи | Доход
1 | 30000 | 3000000
2 | 16800 | 1680000
3 | 10800 | 1080000
4 | 10200 | 1020000
5 | 9900 | 990000
6 | 9600 | 960000
7 | 8700 | 870000
8 | 8700 | 870000
9 | 8700 | 870000
10 | 8700 | 870000
11 | 8100 | 810000
12 | 8100 | 810000
13830000
| Инвесторам | 3120000
| Процент | 0.15
1606500
| Нам | 9103500

## Лист4
Месяц | Пользователи
1 | 500
2 | 1000
3 | 1300
4 | 1700
5 | 2000
6 | 2100
7 | 2500
8 | 3000
9 | 3500
10 | 4500
11 | 5000
12 | 7000
ВСЕГО | 34100

## Лист2
Канал | Бюджет | Доля
Традиционные СМИ | $12,000 | 50%
Локальные точки присутствия | $9,000 | 30%
Онлайн-реклама | $4,500 | 15%
Партнерские программы | $1,500 | 5%

## функциональные точки
Тип | Описание |  | Сложность | FP | итого | Тип | Описание | Сложность | FP
EI | Добавление пользователя | 5 | Средняя | 4 |  | EI | Добавление пользователя | Средняя | 4
EI | Добавление данных измерения метрики здоровья | 3 | Низкая | 3 |  | EI | Добавление данных измерения метрики здоровья | Низкая | 3
EI | Добавление пользователя в семейную группу | 2 | Низкая | 3 |  | EI | Добавление пользователя в семейную группу | Низкая | 3
EI | Внос информации о количестве лекарства | 3 | Низкая | 3 |  | EI | Внос информации о количестве лекарства | Низкая | 3
EI | Внос информации о времени приема лекарства | 6 | Средняя | 4 |  | EI | Внос информации о времени приема лекарства | Средняя | 4
EI | Изменение данных о количестве лекарства | 3 | Низкая | 3 |  | EI | Изменение данных о количестве лекарства | Низкая | 3
EI | Изменение данных о приеме лекарства | 6 | Средняя | 4 |  | EI | Изменение данных о приеме лекарства | Средняя | 4
EI | Подтверждение приема лекарства | 1 | Низкая | 3 | 27 | EI | Подтверждение приема лекарства | Низкая | 3
EO | Статистика измерений метрик здоровья | графики+сравнение с нормой | Высокая | 7 |  | EO | Статистика измерений метрик здоровья | Высокая | 7
EO | Уведомление о приеме лекарства | название+время+звуковой сигнал | Низкая | 4 |  | EO | Уведомление о приеме лекарства | Низкая | 4
EO | Уведомление о пополнении запаса | название+остаток+звуковой сигнал | Низкая | 4 |  | EO | Уведомление о пополнении запаса | Низкая | 4
EO | Уведомление члена семейной группы | название+время+остаток | Низкая | 4 |  | EO | Уведомление члена семейной группы | Низкая | 4
EO | Отправка статистики по метрикам здоровья члену семейной группы | графики+сравнение с нормой | Высокая | 7 | 26 | EO | Отправка статистики по метрикам здоровья члену семейной группы | Высокая | 7
ILF | Лекарства и их запасы | название, количество в упаковке, остаток | Низкая | 7 |  | ILF | Лекарства и их запасы | Низкая | 7
ILF | Члены семейной группы | имя пользователя, email, телефон, telegram id | Низкая | 7 |  | ILF | Члены семейной группы | Низкая | 7
ILF | База данных с данными метрик здоровья | название метрики, дата и время измерения, количество, единица измерения | Средняя | 10 |  | ILF | База данных с данными метрик здоровья | Средняя | 10
ILF | Время приема лекарств | название, время | Низкая | 7 | 31 | ILF | Время приема лекарств | Низкая | 7
EIF | API Telegram |  | Низкая | 5 |  | EIF | API Telegram | Низкая | 5
EIF | SMS |  | Низкая | 5 |  | EIF | SMS | Низкая | 5
EIF | Рассылка по email |  | Средняя | 7 | 17 | EIF | Рассылка по email | Средняя | 7
101
Количество часов на FP | Всего часов | Рабочих дней | Месяцев
15 | 1515 | 189.375 | 6.3125

## COCOMO II
Effort = A × (Size)^E = |  | 18.1957 | A | 3
|  |  | E | 1.12
|  |  | Size | 5
Надёжность (RELY) | 1.1 | Медицинские напоминания требуют стабильности.
Опыт команды (PERS) | 0.9 | Предположим, разработчики знакомы с Kotlin и Firebase.
Инструменты (TOOL) | 0.85 | Используются Android Studio, Firebase, Jetpack Compose.
Сроки (SCED) | 1 | Стандартный график.
Поправочный коеффициент | 0.8415
Усиление | 15.3116
Человеко-часов | 2327.3697

## PERT
№ | Этап | Предшествующий этап | ES | EF | LS | LF | Общий резерв времени | Свободный резерв времени | Объем времени
0 | Старт
1 | Исследование предметной области | 0 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-01-15 | 2026-03-15 | 14 | 19 | 59
2 | Создание плана работы | 1 | 2026-03-20 | 2026-05-01 | 2026-04-01 | 2026-05-13 | 12 | 19 | 42
3 | Проектирование системы | 2 | 2026-05-20 | 2026-06-10 | 2026-06-01 | 2026-06-22 | 12 | 20 | 21
4 | Разработка | 3 | 2026-06-30 | 2026-10-01 | 2026-06-30 | 2026-10-01 | 0 | 4 | 93
5 | Тестирование | 4 | 2026-10-05 | 2026-11-05 | 2026-10-10 | 2026-11-10 | 5 | 5 | 31
6 | Анализ рынка | 5 | 2026-11-10 | 2026-12-10 | 2026-11-15 | 2026-12-15 | 5 | 5 | 30
7 | Подготовка к запуску | 6 | 2026-12-15 | 2026-12-20 | 2026-12-20 | 2026-12-25 | 5 | 5 | 5
8 | Запуск | 7 | 2026-12-25 | 2026-12-29 | 2026-12-26 | 2026-12-30 | 1 | 0 | 4
[6 empty] | Задача | Оптимистичное время | Вероятное время | Пессимистичное время | Длительность
[6 empty] | Исследование предметной области | 40 | 50 | 60 | 50
[6 empty] | Создание плана работы | 30 | 45 | 55 | 44.1667
[6 empty] | Проектирование системы | 15 | 20 | 25 | 20
[6 empty] | Разработка | 30 | 40 | 70 | 43.3333
[6 empty] | Тестирование | 15 | 30 | 40 | 29.1667
[6 empty] | Анализ рынка | 15 | 30 | 40 | 29.1667
[6 empty] | Подготовка к запуску | 3 | 5 | 10 | 5.5
[6 empty] | Запуск | 2 | 4 | 7 | 4.1667
[6 empty] | ИТОГО |  |  |  | 225.5
Formulas:
LF = [LS]+([EF]-[ES])