## Лист1
Наименование ресурса | Тип | Стоимоcть | Количество
Менеджер проекта | Люди | $2000-2500 | 1
Бизнес-аналитик | Люди | $4000-6000 | 2
Фронтенд-разработчик | Люди | $4000-6000 | 2
Бэкенд-разработчик | Люди | $4000-6000 | 2
Тестировщик | Люди | $3000-5000 | 1

## Лист2
№ | Этап | Предшествующий этап | ES | EF | LS | LF | Общий резерв времени | Свободный резерв времени | Объем времени
0 | Старт
1 | Исследование предметной области | 0 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-01-15 | 2026-03-15 | 14 | 19 | 59
2 | Проектирование системы | 1 | 2026-03-20 | 2026-05-01 | 2026-04-01 | 2026-05-13 | 12 | 19 | 42
3 | Создание плана работы | 2 | 2026-05-20 | 2026-06-10 | 2026-06-01 | 2026-06-22 | 12 | 20 | 21
4 | Разработка | 3 | 2026-06-30 | 2026-10-01 | 2026-06-30 | 2026-10-01 | 0 | 4 | 93
5 | Тестирование | 4 | 2026-10-05 | 2026-11-05 | 2026-10-10 | 2026-11-10 | 5 | 5 | 31
6 | Анализ рынка | 5 | 2026-11-10 | 2026-12-10 | 2026-11-15 | 2026-12-15 | 5 | 5 | 30
7 | Подготовка к запуску | 6 | 2026-12-15 | 2026-12-20 | 2026-12-20 | 2026-12-25 | 5 | 5 | 5
8 | Запуск | 7 | 2026-12-25 | 2026-12-29 | 2026-12-26 | 2026-12-30 | 1 | 0 | 4
Список работ | Длительность | FE-разработчик | BE-разработчик | Бизнес аналитик | Тестировщик | Менеджер проекта
Исследование предметной области | 59 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
Проектирование системы | 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
Создание плана работы | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
Разработка | 93 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
Тестирование | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Анализ рынка | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
Подготовка к запуску | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
Запуск | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
Formulas:
LF = [LS]+([EF]-[ES])