## Лист1
№ | Название риска | Событие | Вид риска | Описание риска | Причины возникновения | Последствия | Вероятность | Влияние | Владелец процесса управления риском | Стоимость воздействия (руб.) | Документы, регламентирующие процесс управления риском | Воздействие на риск
1 | Несовместимость с ОС и устройствами | Приложение работает некорректно на некоторых смартфонах или версиях ОС. | Технический | Ошибки отображения, зависания или полная неработоспособность приложения. | Разнообразие моделей устройств, устаревшие версии ОС, недостаточное тестирование. | Потеря пользователей, негативные отзывы, дополнительные затраты на доработку. | Средняя | Критическое | Ведущий разработчик | 150 000 – 300 000 | План тестирования, отчеты об совместимости. | Тестирование на 20+ устройствах, адаптация кода под разные версии ОС.
2 | Ошибки в работе приложения | Критические баги приводят к сбоям в основных функциях (напоминания, аналитика). | Технический | Нарушение работы ключевых функций, например, пропуск напоминаний о лекарствах. | Сложность кода, недостаточное тестирование, человеческий фактор при разработке. | Угроза здоровью пользователей, судебные иски, репутационные потери. | Высокая | Критическое | Тестировщик | 200 000 – 500 000 | Чек-листы тестирования, регламент обработки багов. | Внедрение автоматизированного тестирования (CI/CD), найм дополнительного QA-инженера.
3 | Недостаток финансирования | Инвесторы сокращают бюджет или выходят из проекта. | Организационный | Заморозка или отмена этапов разработки. | Экономический кризис, несоответствие ожиданий инвесторов, слабая презентация проекта. | Срыв сроков, урезание функционала, провал запуска. | Средняя | Критическое | Backend-разработчик | 300 000 – 600 000 | Политика безопасности, GDPR-комплаенс. | Шифрование данных, аудит безопасности, обучение сотрудников.
4 | Конкуренция с аналогичными продуктами | Пользователи выбирают приложения конкурентов. | Рыночный | Низкие показатели установок и монетизации. | Агрессивный маркетинг конкурентов, лучшее UX/UI у аналогов. | Потеря доли рынка, отсутствие ROI. | Высокая | Критическое | Frontend-разработчик | 150 000 – 300 000 | Отчеты UX-исследований, A/B-тестирование. | Упрощение интерфейса, проведение фокус-групп с пенсионерами.
5 | Низкий спрос среди пенсионеров | Целевая аудитория не использует приложение. | Рыночный | Малое количество активных пользователей после запуска. | Сложность интерфейса, недостаток цифровой грамотности, недоверие к технологиям. | Провал проекта, финансовые убытки. | Средняя | Критическое | Project-менеджер | 50 000 – 150 000 | Гант-чарт, backlog проекта. | Внедрение Agile, ежедневные stand-up встречи, перераспределение ресурсов.
6 | Ошибки локализации | Текст в приложении отображается с ошибками или непонятен пенсионерам. | Организационный | Неправильное использование функций из-за путаницы в интерфейсе. | Некорректный перевод, отсутствие тестирования с целевой аудиторией. | Жалобы пользователей, необходимость доработки. | Низкая | Незначительное | Ведущий разработчик | 50 000 – 100 000 | Гайдлайн по локализации, чек-листы перевода. | Привлечение носителей языка для проверки, использование CAT-инструментов (Trados).
7 | Устаревший дизайн | Интерфейс выглядит немодным и отпугивает часть аудитории. | Дизайн-риск | Пенсионеры или их родственники выбирают более современные аналоги. | Отсутствие дизайнера в команде, использование шаблонных решений. | Потеря конкурентного преимущества. | Низкая | Незначительное | Frontend-разработчик | 100 000 – 200 000 | Гайдлайны дизайна, результаты тестирования. | Редизайн ключевых экранов на основе A/B-тестирования.
8 | Высокое энергопотребление | Приложение быстро разряжает батарею устройства. | Технический | Пользователи удаляют приложение из-за неудобства. | Неоптимизированный код, активные фоновые процессы. | Снижение количества активных пользователей. | Средняя | Умеренное | Project-менеджер | 100 000 – 250 000 (на маркетинг) | Бюджет проекта, инвестиционный меморандум. | Поиск альтернативных инвесторов, сокращение второстепенных функций (MVP).
9 | Низкая скорость работы приложения | Приложение тормозит при загрузке данных или выполнении операций. | Технический | Пользователи испытывают дискомфорт при использовании. | Неоптимизированные запросы к базе данных, слабые серверы. | Снижение удовлетворенности пользователей, отток аудитории. | Средняя | Умеренное | Технический руководитель | 100 000 – 250 000 | Отчеты по нагрузочному тестированию, технические спецификации. | Оптимизация кода, кэширование данных, переход на более мощные серверы.
10 | Нехватка квалифицированных тестировщиков | Тестирование проходит поверхностно, баги остаются незамеченными. | Организационный | Критические ошибки обнаруживаются после релиза. | Ограниченный бюджет на QA, высокая нагрузка на команду. | Репутационные потери, срочные исправления. | Средняя | Умеренное | Руководитель QA | 150 000 – 300 000 | Договор с QA-аутсорсингом, план обучения. | Аутсорсинг тестирования, обучение внутренней команды.
11 | Смена приоритетов инвесторов | Инвесторы требуют добавить несогласованные функции перед запуском. | Управленческий | Отклонение от первоначального плана, перегрузка разработчиков. | Изменение рыночных трендов, давление конкурентов. | Задержка релиза, конфликты в команде. | Низкая | Умеренное | Project-менеджер | 20 000 – 50 000 | Дорожная карта проекта, инвестиционные отчеты. | Регулярные отчеты для инвесторов, создание MVP для демонстрации.
12 | Проблемы с интеграцией API | Сервисы для мониторинга здоровья (например, Google Fit) меняют условия доступа. | Технический | Часть функционала приложения перестает работать. | Изменение политик сторонних сервисов, отсутствие резервных решений. | Потеря части функционала, недовольство пользователей. | Средняя | Умеренное | Backend-разработчик | 70 000 – 150 000 | Документация API, SLA с партнерами. | Разработка fallback-решений, мониторинг изменений в API партнеров.

## Лист2
Номер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Категория | Технологический | Организационный | Рыночный | Технологический | Рыночный
Причина | Сложность кода, недостаточное тестирование, человеческий фактор. | Экономический кризис, несоответствие ожиданий инвесторов. | Агрессивный маркетинг конкурентов, лучшее UX/UI у аналогов. | Разнообразие моделей устройств, устаревшие версии ОС. | Сложность интерфейса, низкая цифровая грамотность целевой аудитории.
Симптомы | Сбои в напоминаниях о лекарствах, некорректная аналитика здоровья. | Сокращение бюджета, отказ инвесторов от дальнейшего финансирования. | Низкие показатели установок, отрицательные отзывы в сравнении с конкурентами. | Ошибки отображения, зависания на отдельных устройствах. | Малое количество активных пользователей после запуска.
Последствия | Угроза здоровью пользователей, судебные иски, репутационные потери. | Заморозка разработки, урезание функционала, провал запуска. | Потеря доли рынка, отсутствие возврата инвестиций (ROI). | Потеря пользователей, негативные отзывы. | Финансовые убытки, провал проекта.
Воздействие | Увеличение бюджета на исправление, задержка релиза. | Поиск альтернативных источников финансирования, сокращение затрат. | Усиление USP (уникальных преимуществ), проведение промо-акций. | Доработка кода, дополнительные затраты на тестирование. | Упрощение интерфейса, обучение пользователей.
Вероятность | Высокая | Средняя | Высокая | Средняя | Средняя
Степень воздействия | Критичная | Критичная | Критичная | Критичная | Критичная
Близость | В течение этапа разработки (8-12 недель) | На этапе инициирования/планирования (1-6 недель) | После запуска (1-3 месяца) | На этапе тестирования (4-6 недель) | После запуска (1-6 месяцев)
Ранг | 1 (наивысший приоритет) | 2 | 3 | 4 | 5
Исходные данные | Чек-листы тестирования, регламент обработки багов, отчеты об ошибках. | Бюджет проекта, переговоры с инвесторами. | SWOT-анализ, маркетинговая стратегия, отзывы пользователей. | План тестирования, отчеты об совместимости, статистика использования ОС. | Отчеты UX-исследований