## Лист2
Название документа | Этап проекта | Срок выпуска | Ответственный
Документ видения проекта | Инициирование | 2026-02-01 | Менеджер проекта
Иерархическая структура работ (WBS) | Инициирование | 2026-02-10 | Менеджер проекта
Матрица RACI | Инициирование | 2026-02-15 | Менеджер проекта
Техническое задание (ТЗ) | Планирование | 2026-03-20 | Бизнес-аналитик
Маркетинговый план | Планирование | 2026-04-30 | Бизнес-аналитик
План коммуникаций | Планирование | 2026-04-30 | Менеджер проекта
График этапов разработки | Планирование | 2026-07-10 | Менеджер проекта
План управления конфигурациями | Разработка | 2026-08-20 | Архитектор
Руководство пользователя | Тестирование | 2026-10-25 | Front-end разработчик
Отчет о тестировании | Тестирование | 2026-11-20 | Тестировщик
Политика конфиденциальности | Тестирование | 2026-11-20 | Бизнес-аналитик
Финансовый отчет | Завершение | 2026-12-15 | Бизнес-аналитик
Итоговый отчет | Завершение | 2026-12-30 | Менеджер проекта