|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование ресурса** | **Тип** | **Стоимоcть** | **Количество** |
| Менеджер проекта | Люди | $2000-2500 | 1 |
| Бизнес-аналитик | Люди | $4000-6000 | 2 |
| Фронтенд-разработчик | Люди | $4000-6000 | 2 |
| Бэкенд-разработчик | Люди | $4000-6000 | 2 |
| Тестировщик | Люди | $3000-5000 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Этап | Предшествующий этап | ES | EF | LS | LF | Общий резерв времени | Свободный резерв времени | Объем времени |
| 0 | Старт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Исследование предметной области | 0 | 01.01.2026 | 01.03.2026 | 15.01.2026 | 15.03.2026 | 14 | 19 | 59 |
| 2 | Проектирование системы | 1 | 20.03.2026 | 01.05.2026 | 01.04.2026 | 13.05.2026 | 12 | 19 | 42 |
| 3 | Создание плана работы | 2 | 20.05.2026 | 10.06.2026 | 01.06.2026 | 22.06.2026 | 12 | 20 | 21 |
| 4 | Разработка | 3 | 30.06.2026 | 01.10.2026 | 30.06.2026 | 01.10.2026 | 0 | 4 | 93 |
| 5 | Тестирование | 4 | 05.10.2026 | 05.11.2026 | 10.10.2026 | 10.11.2026 | 5 | 5 | 31 |
| 6 | Анализ рынка | 5 | 10.11.2026 | 10.12.2026 | 15.11.2026 | 15.12.2026 | 5 | 5 | 30 |
| 7 | Подготовка к запуску | 6 | 15.12.2026 | 20.12.2026 | 20.12.2026 | 25.12.2026 | 5 | 5 | 5 |
| 8 | Запуск | 7 | 25.12.2026 | 29.12.2026 | 26.12.2026 | 30.12.2026 | 1 | 0 | 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Список работ | Длительность | FE-разработчик | BE-разработчик | Бизнес аналитик | Тестировщик | Менеджер проекта |
| Исследование предметной области | 59 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Проектирование системы | 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Создание плана работы | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Разработка | 93 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Тестирование | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Анализ рынка | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Подготовка к запуску | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Запуск | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |