|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Этап | Предшествующий этап | ES | EF | LS | LF | Общий резерв времени | Свободный резерв времени | Объем времени |
| 0 | Старт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.1 Определение целей и требований |  | 01.01.2026 | 20.01.2026 | 01.01.2026 | 20.01.2026 | 0 | 1 | 19 |
| 2 | 1.2 Исследование предметной области | 1 | 21.01.2026 | 20.03.2026 | 21.01.2026 | 20.03.2026 | 0 | 1 | 58 |
| 3 | 1.3 Анализ рынка и конкурентов | 2 | 21.03.2026 | 30.04.2026 | 21.03.2026 | 30.04.2026 | 0 | 1 | 40 |
| 4 | 2.1 Разработка плана проекта | 3 | 01.05.2026 | 20.06.2026 | 01.05.2026 | 20.06.2026 | 0 | 1 | 50 |
| 5 | 2.2 Оценка трудозатрат | 4 | 21.06.2026 | 10.07.2026 | 21.06.2026 | 10.07.2026 | 0 | 1 | 19 |
| 6 | 2.3 Определение ресурсов и сроков | 5 | 11.07.2026 | 31.07.2026 | 11.07.2026 | 31.07.2026 | 0 | 1 | 20 |
| 7 | 3.1 Проектирование системы | 6 | 01.08.2026 | 20.08.2026 | 01.08.2026 | 20.08.2026 | 0 | 1 | 19 |
| 8 | 3.2 Реализация функционала | 7 | 21.08.2026 | 30.09.2026 | 21.08.2026 | 30.09.2026 | 0 | 1 | 40 |
| 9 | 4.1 Проверка функциональности | 8 | 01.10.2026 | 25.10.2026 | 01.10.2026 | 25.10.2026 | 0 | 1 | 24 |
| 10 | 4.2 Исправление ошибок | 9 | 26.10.2026 | 20.11.2026 | 26.10.2026 | 20.11.2026 | 0 | 1 | 25 |
| 11 | 5.1 Публикация в магазинах | 10 | 21.11.2026 | 15.12.2026 | 21.11.2026 | 15.12.2026 | 0 | 1 | 24 |
| 12 | 5.2 Поддержка пользователей | 11 | 16.12.2026 | 30.12.2026 | 16.12.2026 | 30.12.2026 | 0 |  | 14 |